- RAPPORT D’ÉVALUATION À MI-PARCOURS

##### Août 2008

ATELIER ÉLARGI POUR LA CIRCONSCRIPTION DU FEM

ÉVALUATION PRATIQUE À MI-PARCOURS

Intitulé du projet

PARTENARIATS À L’APPUI DE ZONES MARINES PROTÉGÉES 
À MAURICE ET RODRIGUES

- Gouvernement de Maurice, Assemblée régionale de Rodrigues

PNUD – FEM

Table des matières

Sigles et abréviations	3

Résumé analytique	4

1. Introduction	9

1.1. Objet de l’évaluation et questions examinées	9

2. Le projet dans le contexte du développement	9

2.1. Objectifs et résultats escomptés	10

2.2. Problèmes que le projet vise à résoudre	11

3. Conclusions	12

3.1. Élaboration du projet (idée de base, conception, pertinence)	12

3.2. Mise en œuvre	14

3.3. Résultats du projet	15

4. Recommandations	20

4.1. Mesures immédiates  : à engager avant décembre 2008	20

4.2. Mesures à moyen terme  : Janvier 2009 – Achèvement du projet	21

4.3. Mesures à long terme – Achèvement du projet et au-delà	21

5. Enseignements	22

# Sigles et abréviations

AFRC		Centre de recherche halieutique d’Albion

FPS		Service de protection des pêcheries

FRTU		Unité de recherche et de formation à la pêche

FEM		Fonds pour l’environnement mondial

SIG		Systèmes d’information géographique

UICN 		Union internationale pour la conservation de la nature

METT		Outil de suivi de l’efficacité de la gestion

ReCoMaP	Programme régional de gestion durable des zones côtières des pays de l’océan Indien

SEMPA	Zone marine protégée du Sud-Est

PNUD 	Programme des Nations Unies pour le développement

# Résumé analytique

L’évaluation à mi-parcours s’est déroulée sur une période de dix jours, du 4 au 14 juin 2008, et a été réalisée par un consultant international. Elle a donné lieu à :

- un examen des documents relatifs au projet et d’autres documents pertinents ;

- des entretiens avec les principales parties prenantes à Maurice (point focal du FEM/ministère des Finances ; Centre de recherche halieutique d’Albion (AFRC) et Division de la gestion intégrée des zones côtières du Département de l’environnement) et à Rodrigues (personnel de l’unité de gestion du projet ; représentants de l’Assemblée régionale de Rodrigues, de l’ONG Shoas Rodrigues, de la population et de la filière tourisme) ;

- la participation, en qualité d’observateur, à deux réunions du projet (Conseil consultatif communautaire et Conseil de gestion de la zone marine protégée du Sud-Est (SEMPA)) ;

- la finalisation de l’outil de suivi de l’efficacité de la gestion (METT) avec le personnel du projet ;

- l’analyse des constats et la préparation d’un rapport.

Le document de projet a été signé en janvier 2004, pour une durée d’exécution prévue de 54 mois. Il était censé prendre fin en juin 2008, mais comme le premier décaissement n’est intervenu qu’en mars 2005, la date d’achèvement a été repoussée à décembre 2009. Le projet a démarré très lentement, aucune activité n’ayant été enregistrée en 2004, assez peu en 2005, il s’est accéléré en 2006 du fait de la nomination du conseiller technique principal, et a de nouveau ralenti au début de 2007 avec le changement de gouvernement à Rodrigues. Depuis le milieu de l’année 2007, le rythme d’exécution s’est accéléré.

Le projet a le but suivant : Améliorer durablement les modes de gestion et de conservation des zones marines protégées de la République de Maurice, y compris Rodrigues, et le partage équitable des avantages entre les populations locales et les opérateurs économiques.

Deux grands objectifs sont définis à cette fin :

- Établissement d’un cadre d’intervention politique et institutionnel approprié en vue de la cogestion durable des zones marines protégées dans l’ensemble de la République de Maurice. À cet effet, toute une gamme d’activités sera engagée sur l’île principale de Maurice, en se fondant sur les enseignements tirés de l’action menée au titre de l’Objectif 2.

- Mise en place d’un dispositif innovant de cogestion des zones marines protégées, adapté à l’échelle d’un site pilote représentatif à Rodrigues. Pour ce faire, une zone marine protégée sera créée à Rodrigues (appelée zone marine protégée du Sud-Est (SEMPA)), dans le cadre d’une approche participative accompagnée des activités de renforcement des capacités nécessaires à sa gestion durable dans les années à venir.

Les activités prévues au titre de l’Objectif 1 n’ont pas encore débuté, en partie en raison des retards de mise en œuvre des activités du second objectif. Depuis le lancement du projet, la situation à Maurice a beaucoup évolué, notamment du fait de nouveaux projets sur des thèmes voisins, tels que le tourisme écologique et la gestion intégrée des zones côtières, et il conviendrait désormais de réviser les activités prévues à l’Objectif 1 pour s’assurer qu’elles demeurent pertinentes. Par ailleurs, on constate aujourd’hui qu’il n’est pas envisageable d’appliquer des modèles élaborés à Rodrigues — une île très dépendante de la pêche et dotée d’une petite population homogène, ouverte à l’idée d’une gestion en participation des ressources naturelles — à Maurice, un territoire densément peuplé, caractérisé par une base économique plus diversifiée, notamment un important secteur touristique, et des aires marines établies de longue date. En outre, la Loi de 1998 sur la pêche et les ressources marines, qui prévoit l’établissement et la gestion de zones marines protégées, a récemment été révisée, et le nouveau texte est entré en vigueur en 2007 ; il serait donc irréaliste d’en proposer une nouvelle révision aussi rapidement. La démarche adoptée sera donc de diffuser des idées et des notions générales de cogestion dans les deux îles et de formuler, au titre de l’Objectif 1, des activités répondant spécifiquement au besoin de politiques plus propices aux zones marines protégées, d’une sensibilisation accrue de la population aux fonctions et avantages qu’elles présentent, et d’une volonté politique plus affirmée conduisant à leur gestion avisée.

Quatre produits sont prévus au titre de l’Objectif 2 :

2.1 : Établissement d’une infrastructure et d’un conseil de gestion intégrée des zones marines protégées ;

2.2 : Formulation d’un plan de gestion intégrée des zones marines protégées ;

2.3 : Développement des capacités en vue de l’application du plan de gestion intégrée des zones marines protégées ;

2.4 : Sensibilisation des populations à la préservation des espèces marines.

La situation a bien progressé en ce qui concerne le premier produit : en effet, le Conseil de gestion de la SEMPA est maintenant établi, et compte en son sein des représentants de toutes les parties concernées, notamment les pouvoirs publics, les populations et le secteur privé ; un gros travail a,   par ailleurs, été fourni pour instaurer un mécanisme de cogestion reposant sur la pleine participation de neuf communautés de pêcheurs dont les activités sont dépendantes des lieux qui constitueront la zone marine protégée. Des comités de ressources communautaires ont été constitués à chaque point de débarquement ; le Conseil consultatif communautaire, désormais en place, compte dans chaque comité un représentant habilité à faire le lien entre les comités et le Conseil et vice versa. Plusieurs éléments attestent le bon fonctionnement de ces entités. Une campagne de participation communautaire est en cours ; son exécution a été confiée à l’ONG Shoals Rodrigues qui a été chargée d’organiser une série de consultations avec les populations pour parvenir à un consensus sur les limites de la zone, le plan de zonage et d’autres aspects de la gestion de la future zone marine protégée. Les populations semblent globalement en faveur de sa création, même si leur appui s’est essoufflé compte tenu de la lenteur des avancées du projet. Le soutien à long terme des communautés tiendra très largement aux retombées économiques positives que le projet et, au final, la zone marine protégée, auront ou non sur les moyens de subsistance des locaux. L’équipe de projet n’a pas ménagé ses efforts pour identifier des activités rémunératrices adaptées (à titre d’exemple, une étude de faisabilité de l’aquaculture a été réalisée, et une proposition a été présentée en vue de l’organisation de formations sur les exploitations respectueuses de l’environnement). La situation a moins progressé pour ce qui est de la définition du dispositif institutionnel de la zone marine protégée, bien que plusieurs solutions aient été identifiées. De même, le mandat des garde-parcs a été fixé, mais le plan d’effectifs n’a pas encore été préparé.

S’agissant du deuxième produit, le travail a un peu progressé, notamment la collecte d’informations sur l’état des lieux initial qui doit être établi pour dresser le plan de gestion de la SEMPA. Des enquêtes ont été menées sur le milieu biophysique et les ressources halieutiques, et une enquête socio-économique est en cours. Les limites de la zone marine protégée ont été déterminées et approuvées par l’ensemble des parties concernées ; il est prévu d’y inclure une partie du bassin versant, en tant que composante terrestre, mais les consultations doivent être poursuivies avec les habitants. Un projet de délimitation de la zone marine protégée a été préparé pour publication au Journal officiel et soumis à l’Assemblée régionale de Rodrigue, avant d’être confié à un expert juridique qui le finalisera. La préparation du plan de zonage et de la réglementation de la zone marine protégée interviendra une fois que les limites auront été publiées au Journal officiel. Des possibilités ont été identifiées en vue de la désignation de réserves de pêche intégrales, et la question sera examinée avec les populations. Les autres activités en rapport avec le deuxième produit (conformité, élaboration d’un plan pour le tourisme, identification des instruments financiers pour l’obtention de fonds, gestion de la composante terrestre de la zone protégée, définition d’une stratégie de suivi-évaluation) en sont encore au tout début de la planification. Le processus général de formulation du plan de gestion n’a pas encore été étudié, et il faudra remédier au manque de capacités de rédaction et de production (voir les recommandations).

Le troisième produit, qui porte sur le développement des capacités, revêt une importance capitale pour le projet, mais très peu de choses ont été faites dans ce domaine. Il n’y a pas eu d’évaluation globale des besoins de formation, et les activités de formation prévues n’ont toujours pas été dispensées. Quelques réalisations sont à signaler au titre du quatrième produit, dont diverses activités de sensibilisation qui ont été menées au tout début du projet. Il s’agit notamment de la production d’affiches, d’émissions radiodiffusées, et de l’action conduite dans le cadre de la campagne de sensibilisation communautaire qui repose sur des interventions auprès des populations et des activités d’éducation environnementale dans les écoles primaires.

Les principales préoccupations concernant le projet sont la lenteur de la mise en œuvre et, dans certains cas, le manque de planification stratégique (par exemple, il n’y a pas eu d’évaluation des besoins de formation ou de stratégie de développement et de gestion du tourisme). Les retards d’exécution et l’absence de réflexion stratégique tiennent tous deux dus principalement à un manque de capacités et au faible nombre de spécialistes de la gestion des ressources naturelles à Rodrigues. Cette situation s’est traduite par la lenteur du recrutement des agents du projet et un fort taux de renouvellement (deux chefs de projet ont démissionné). Signalons aussi une communication insuffisante entre certains des intervenants et des organismes intéressés. Les plus gros écueils ont trait à l’insuffisance de documentation, la non présentation des rapports et autres documents prévus, la médiocrité des plans de travail et des rapports et, dans certains cas, l’absence de reddition de comptes sur les réunions ou sur des déplacements financés sur les fonds du projet.

Étant donné la pertinence de ce projet, l’urgence de sa mise en œuvre pour enrayer la disparition des ressources marines et côtières à Maurice et l’avancement des travaux à Rodrigues avec l’élaboration d’une démarche de création et de gestion conjointe de la zone marine protégée, il est recommandé de poursuivre le projet à condition de résoudre au plus vite les problèmes liés au manque de capacités. Du fait des retards de mise en œuvre, il est trop tôt pour constater la moindre réalisation au vu des deux objectifs, et l’appréciation attribuée au projet à ce stade est donc « partiellement insatisfaisant ». De même, compte tenu des retards cumulés par suite des lenteurs d’exécution, du gros arriéré d’activités qu’il reste à mettre en œuvre et des sérieuses préoccupations quant à l’aptitude des agents du projet, il n’est pas possible d’attribuer au projet une appréciation autre que « partiellement insatisfaisant ».

Les recommandations sont présentées ci-après, et font l’objet d’explications plus détaillées à la section 4 du rapport :

##### 1. Mesures immédiates : À engager avant décembre 2008

1.1. Renforcer l’équipe de gestion ainsi que la gestion globale du projet

- Finaliser le recrutement du chef de projet, et recruter un nouvel assistant en cas de promotion de l’actuel titulaire du poste.

- Créer un nouveau poste au sein du projet pour appuyer l’action de l’équipe de projet, et apporter une formation au personnel en poste pour renforcer ses capacités. Le PNUD devrait pourvoir ce poste au plus tôt et ce, pour la durée restante du projet.

- Renforcer la supervision par le PNUD, le NPD et autres entités responsables pour s’assurer que les recommandations de l’audit, de l’examen de l’état d’avancement du projet et du rapport de l’évaluation à mi-parcours sont mises en œuvre et que les procédures régissant le projet sont correctement appliquées.

- Préparer le plan de travail du conseiller technique principal, qui doit être réaliste et faisable compte tenu du temps qu’il consacrera au projet.

- Parachever le plan de suivi-évaluation du projet, y compris un atelier réunissant l’ensemble des agents affectés au projet, le personnel compétent du bureau de pays du PNUD, et les sous-traitants tels que l’ONG Shoals Rodrigues, durant lequel il faudra examiner et, si nécessaire, réviser les indicateurs du tableau synoptique, et recenser les besoins de données et d’informations.

- Envisager la tenue d’un atelier pour tous les agents du projet (Maurice et Rodrigues), avant ou après la réunion du Comité de pilotage du projet, afin de développer l’engagement et l’adhésion au projet et d’améliorer le moral des intéressés.

1.2. Lancer les activités de l’Objectif 1

- Réviser les activités de l’Objectif 1en vue de leur approbation à la prochaine réunion du Comité de pilotage, en tenant compte du contexte actuel et en s’assurant que la durée d’exécution restante suffira à leur mise en œuvre.

- Préparer un plan de travail en vue de l’Objectif 1

.

1.3. Lancer le processus de préparation du projet de plan de gestion de la SEMPA

- Engager un consultant pour rédiger le plan de gestion et faciliter sa production.

- Définir un processus consultatif et participatif pour l’élaboration du plan de gestion et la définition de sa structure, en se fondant sur les directives et les modalités acceptées au plan régional et international, ainsi que sur l’exemple d’autres zones marines protégées dans la région.

- Finaliser les buts et objectifs de la SEMPA et les examiner en atelier pour recueillir l’agrément de toutes les parties concernées.

- Identifier clairement les différentes possibilités concernant la structure institutionnelle et la dotation en effectifs ; à cet effet, préciser les avantages et inconvénients de chaque formule et trouver un accord sur la solution appropriée, au moyen d’un processus participatif ; une fois cet accord trouvé, préparer l’organigramme correspondant à la structure retenue, ainsi qu’un descriptif de fonctions pour chacun des postes.

- Rechercher un accord sur le régime de contrôle et d’application, en veillant à y associer tous les organismes compétents dans la mesure appropriée.

- Préparer une stratégie touristique, qui sera l’une des composantes du plan de gestion.

- Finaliser les programmes de suivi en veillant à les aligner sur les initiatives régionales afin que les données et les résultats puissent être partagés avec d’autres zones marines protégées.

- Élaborer un plan de suivi-évaluation participatif pour mesurer les progrès enregistrés vers la réalisation des objectifs de la zone marine protégée, ainsi que son impact écologique et socio-économique, en appliquant une méthode reconnue d’évaluation de l’efficacité de la gestion.

1.4. Formation et renforcement des capacités

- Entreprendre une évaluation exhaustive des besoins de formation pour mettre clairement en évidence les besoins spécifiques des différents groupes, identifier les priorités et dresser un calendrier d’intervention.

- Renforcer les relations et exploiter toutes les possibilités de collaboration avec des initiatives connexes menées au plan national, régional et international afin d’échanger des idées, d’élaborer de nouvelles modalités d’intervention, etc.

- Identifier les possibilités de formation dans la région ainsi que les consultants et formateurs susceptibles de fournir les services nécessaires.

1.2. Mesures à moyen terme : Janvier 2009 – fin du projet

Objectif 1

- Lancer et achever les activités.

Objectif 2

- Publier l’arrêté de création de la SEMPA au Journal officiel.

- Recruter le personnel.

- Former le personnel et les parties concernées.

- Mettre en place le centre d’accueil et les activités touristiques destinées aux visiteurs.

- Mettre au point le dispositif de gestion de la composante terrestre de la zone marine protégée.

- Continuer de rechercher d’autres moyens de subsistance.

- Identifier des financements à long terme et des partenariats pour appuyer la SEMPA, par exemple avec des organisations internationales, telles que le Fonds mondial pour la nature (WWF) et l’ONG Wildlife Conservation Society (WCS).

- Préparer une stratégie de sortie.

- Faire le bilan des enseignements du projet, et préparer des publications.

1.3. Mesures à long terme

- Explorer la possibilité de faire reconnaître la SEMPA en tant que réserve de biosphère côtière et marine UNESCO-MAB.

- Envisager la possibilité d’un jumelage avec une autre zone marine protégée de la région ou d’ailleurs.

- Formuler une politique et un programme de recherche pour la SEMPA.

# 1. Introduction

## 1.1. Objet de l’évaluation et questions examinées

La politique de suivi et d’évaluation applicable aux projets s’articule autour de quatre objectifs :          i) suivre et évaluer les résultats et les impacts ; ii) fournir une base en vue de la prise de décisions sur les modifications et les améliorations requises ; iii) promouvoir la reddition de comptes quant à l’utilisation des ressources ; et, iv) préparer une documentation et des retours d’information sur les enseignements tirés des projets, et assurer leur diffusion. Les évaluations à mi-parcours reflètent ces objectifs : elles doivent permettre de valider l’évaluation initiale (réalisée au stade de la préparation, puis de la mise en route du projet) ou d’en combler les lacunes, pour ce qui est de la pertinence, de l’efficacité et de l’efficience du projet, et sont l’occasion d’apprécier les signes avant-coureurs d’échec ou de réussite et de procéder aux ajustements nécessaires. En favorisant la responsabilisation par rapport à l’utilisation des ressources, les évaluations à mi-parcours visent à :

- Identifier d’éventuels problèmes tenant à la conception du projet ;

- Évaluer les progrès accomplis au regard des objectifs recherchés ;

- Recenser et documenter les enseignements de l’expérience (notamment ceux qui seraient susceptibles d’améliorer la conception et la mise en œuvre d’autres projets du PNUD/FEM), et à

- Formuler des recommandations quant aux mesures spécifiques qui pourraient être prises pour améliorer le projet.

# 2. Le projet dans le contexte du développement

Située à 800 km au sud-est de Madagascar, dans l’océan Indien, la République de Maurice est composée d’une île principale, l’Île Maurice (1 852 km² pour une population de 1 260 696 habitants en 2007), et de petites îles éparpillées dans l’archipel des Mascareignes, dont Rodrigues qui se situe à environ 650 km à l’est. Rodrigues (109 km2, et une population d’environ 40 000 habitants en 2006), qui était jusque-là le dixième district administratif de Maurice, est aujourd’hui une région d’outre-mer jouissant d’une certaine autonomie depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Assemblée régionale de Rodrigues, en 2001. La protection et la gestion des ressources marines sont désormais l’un des secteurs de compétence du Conseil exécutif et de l’Assemblée régionale de Rodrigues qui est maintenant habilitée à voter les lois requises, en concertation avec le Bureau juridique de l’État.

Maurice et Rodrigues sont entourés de récifs frangeants qui ceinturent des lagons peu profonds d’une importance critique pour l’économie nationale, car ils supportent les moyens de subsistance fondés sur le tourisme et la pêche dans les deux îles. L’importance de ces systèmes récifaux est constamment soulignée dans la littérature scientifique et environnementale, et Rodrigues est considéré comme l’île dotée du système récifal le plus vigoureux de tout l’archipel des Mascareignes. Les études du lagon de Rodrigues, réalisées en 2000 et en 2001 au titre du Programme Capricorne par l’ONG Shoals, ont conduit à l’identification de plus de 1 000 espèces appartenant à neuf phylums, dont certaines pourraient n’avoir jamais été répertoriées dans le passé. Des activités de suivi conduites par Shoals Rodrigues en 2007 ont mis en évidence un bon couvert corallien sur les pentes récifales, bien que moins fourni dans le lagon, et la santé générale des récifs a probablement décliné depuis les années 80. Il n’y a rien de surprenant à cela, car on estime que 40 % des récifs et des écosystèmes lagonaires associés ont été gravement endommagés par des pratiques de pêche destructrices, par l’envasement résultant de l’érosion des sols en amont et, dans une moindre mesure, par la pollution d’origine agricole et autres.

Le tourisme est un secteur-clé à Maurice, mais reste embryonnaire à Rodrigues. Dans son discours de présentation du budget 2008, le Chef Commissaire a toutefois qualifié le tourisme de « principal moteur de croissance » pour Rodrigues, compte tenu de l’autorisation de construction de huit nouveaux hôtels et complexes touristiques et du doublement prévu du nombre de chambres disponibles sur l’île au cours des trois prochaines années ; après trois ans de fléchissement, le nombre de touristes est passé de 42 833 en 2006 à 48 497 en 2007, soit une augmentation de près de 20 % des visiteurs étrangers.

- La pêche est l’un des principaux secteurs d’emploi à Rodrigues, et de nombreuses communautés sont dépendantes du lagon ; en 2006, 2 024 personnes étaient enregistrées comme pêcheurs à temps plein (13 % de la population active) et 2 000 autres personnes pratiquaient la pêche de manière occasionnelle. La pêche repose principalement sur les poissons du lagon (ciblés par les fileyeurs, les bateaux de pêche au casier et les ligneurs) et le poulpe qui est pêché au harpon et au fusil sous-marin, à pied ou depuis des bateaux. Signalons également des activités de moindre importance, la pêche des espèces pélagiques et démersales au-delà de la barrière récifale (moins de 20 % des pêcheurs), quelques unités de pêche au filet qui exploitent la crevette dans le lagon, l’exploitation des holothuries dans le lagon, une filière qui n’était pas réglementée dans le passé, qui a été interdite en 2006, rouverte en 2007, mais dans le cadre d’une réglementation (avec obligation pour les pêcheurs de se faire enregistrer), et qui sera soumise à des cycles trimestriels d’ouvertures et de clôtures alternatives.

## 2.1. Objectifs et résultats escomptés

Le but du projet est défini comme suit au tableau synoptique : Améliorer durablement les modes de gestion et de conservation des zones marines protégées de la République de Maurice, y compris Rodrigues, et le partage équitable des avantages entre les populations locales et les opérateurs économiques.

Sa raison d’être a été énoncée ainsi ; Élaborer et tester un modèle de cogestion par les pouvoirs publics, les populations locales et le secteur privé, et bâtir un environnement propice à sa transposition dans toute la République de Maurice.

Deux grands objectifs ont été définis en vue du projet :

Objectif 1 : Établissement d’un cadre d’intervention politique et institutionnel approprié en vue de la cogestion durable des zones marines protégées dans l’ensemble de la République de Maurice.

À cet effet, diverses activités, prévues sur l’île principale de Maurice, devaient être conduites en parallèle de celles envisagées au titre de l’Objectif 2, mais avec un démarrage plus tardif pour en tirer les enseignements. À l’époque où le projet a été conçu, les activités au titre de cet objectif ont été sélectionnées par les parties prenantes pour satisfaire des besoins spécifiques correspondant au contexte politique et institutionnel d’alors. Comme on l’explique plus loin, certaines de ces lacunes ont été comblées du fait de la mise en œuvre d’autres opérations, et il convient donc de réviser les activités prévues au titre de cet objectif.

Objectif 2 : Mise en place d’un dispositif innovant de cogestion des zones marines protégées, adapté à l’échelle d’un site pilote représentatif à Rodrigues.

Cet objectif vise l’élaboration d’un modèle de cogestion d’une zone marine protégée dont l’établissement est prévue sur un site pilote qui a été délimité au sud-est du lagon de Rodrigues. Un plan de gestion doit être préparé dans le cadre d’une approche participative, et la zone protégée devrait être créée. Le tableau synoptique du projet prévoit une gamme complète d’activités de formation destinées à doter des compétences et capacités nécessaires tous les intervenants concernés par l’avenir de cette initiative. Un important volet de sensibilisation a été prévu pour que toutes les parties concernées soient parfaitement au clair quant à la raison d’être de la zone protégée, aux avantages qu’elle peut produire et à la responsabilité qu’elle impose aux personnes participant à sa gestion.

## 2.2. Problèmes que le projet vise à résoudre

Visée première de ce projet, la mise en place d’un dispositif efficace de zones marines protégées dans la République de Maurice permettra à la fois de préserver la biodiversité marine et de produire des retombées équitables pour les populations dépendantes des ressources marines.

Au moment où le projet a été conçu (2001-2003), il était admis que plusieurs difficultés faisaient obstacle à la création et au bon fonctionnement de zones marines protégées. Aux termes de la Loi de 1998 sur la pêche et les ressources marines, trois types de zones marines protégées peuvent être officiellement constituées par publication au Journal officiel :

- des parcs marins : à savoir des zones marines protégées polyvalentes, assorties de plans de zonage définissant des réserves intégrales interdites à la pêche, et des zones réservées à la baignade et à d’autres activités autorisées ; les objectifs visés sont principalement la préservation des ressources, par la réglementation des activités, et la création de sites protégés pour l’appréciation et la jouissance du public et la recherche.

- Des réserves de pêche : c’est-à-dire des zones où la pêche au filet est interdite, sans plan de zonage, et qui ont principalement pour objectif de protéger les zones de frai et d’alevinage.

- Des réserves marines : à savoir des zones marines protégées où tout prélèvement est interdit, qu’il s’agisse de pêche, ou de prospection, d’extraction ou de forage pétrolier ou minier.

Certaines aires du lagon de Maurice ont été déclarées réserves de pêche en 1987 afin d’enrayer l’épuisement des stocks. Six d’entre elles, qui abritent des mangroves et des habitats importants pour la reproduction et l’alevinage, ont été désignées en tant que zones marines protégées et réserves de pêche en 2000. Signalons également deux parcs marins (Blue Bay et Balaclava), qui ont d’abord été désignés en tant que parcs nationaux, avec publication au Journal officiel en 1997 au titre de la Loi de 1993 sur la faune et la flore sauvages et les parcs nationaux, puis comme zones marines protégées et parcs marins en 2000, en vertu de la Loi de 1998 sur la pêche et les ressources marines. À l’heure actuelle, il n’existe pas de réserves marines à Maurice. La Division de la conservation des ressources marines du Centre de recherche halieutique d’Albion, l’organe technique du ministère des Pêches, est responsable de la gestion des zones marines protégées. Une démarche descendante classique est appliquée à cet effet, sans grande participation de la part des autres intervenants, et il est généralement admis que l’action de police menée par le Service de protection de la pêche est insuffisante, et que la réglementation n’est guère respectée du fait de capacités insuffisantes et d’un manque de personnel, d’installations et de matériel. Ainsi, en dépit de l’existence de lois et d’une structure de gestion adaptées, beaucoup sont d’avis que les zones marines protégées de Maurice ne remplissent pas leurs objectifs.

À Rodrigues, cinq réserves de pêche, où la pêche à la senne est interdite, ont été officiellement désignées en 2004, avec publication au Journal officiel, mais la réglementation n’est pas respectée. Quatre réserves marines publiées au Journal officiel en 2007 couvrent des zones importantes du récif au nord de l’île ; leur désignation résulte du travail technique et des consultations engagés dans le cadre d’une initiative conduite par l’ONG Shoals Rodrigues, et financée par des bailleurs de fonds. Elles relèvent du Directeur du Département des pêches (placé sous l’autorité du Chef Commissaire). Trois de ces réserves n’ont toujours pas été délimitées, et ne sont donc pas appliquées ; la mise en œuvre de la quatrième réserve est en cours. Leur importance a été reconnue par l’Assemblée régionale de Rodrigues, comme en témoigne le fait que le Chef Commissaire y est fait expressément référence dans son discours de présentation du budget 2008. La SEMPA, zone marine protégée dont la création est prévue au projet, sera le troisième parc marin de Maurice, et couvrira une superficie d’environ 62 km² (42 km² d’espaces marins, soit 17 %, et 20 km2 d’espaces terrestres). Le Commissaire des infrastructures publiques et des parcs marins est responsable des parcs marins.

À Rodrigues, la notion de zones marines protégées est bien accueillie, et l’idée d’une gestion participative, voire fondée sur une totale collaboration, est globalement bien comprise. Dans cette île, la principale difficulté consiste à garantir des moyens de subsistance durable aux pêcheurs qui sont actuellement tributaires du lagon et ce, dans un contexte d’épuisement des stocks halieutiques et des incontournables restrictions qui seront imposées à leurs activités pour régénérer les écosystèmes. Du fait des vents dominants et de l’absence de bateaux adéquats, la pêche est presque intégralement limitée aux habitats protégés du lagon. Comme le signalait un spécialiste de la pêche dans son rapport sur le projet, le lagon de Rodrigues a été exploité de manière intensive depuis 200 ans au moins, et les différents efforts de gestion n’ont guère abouti. L’effort de pêche excessif et le prélèvement de juvéniles, conjugués aux dégâts provoqués dans l’écosystème marin par les pratiques de pêche destructrices (par exemple la pêche au casier et les techniques de pêche du poulpe), ont appauvri les pêcheries de poissons et de poulpe (dont le rendement est aujourd’hui inférieur à leur plein potentiel), sans compter la modification progressive de la composition des captures qui contiennent de moins en moins d’espèces de forte valeur, ou situées dans le haut de la chaîne trophique, et davantage d’herbivores de peu de valeur. Les études indépendantes sur la pêche font état de signes attestant un recul du couvert corallien, et les populations de poissons sont désormais dominées par des demoiselles de petite taille, avec peu de carnivores, tels que les lutjanidés et les carangues.

Les récifs sont aussi menacés par les fortes charges sédimentaires provenant d’utilisations inadaptées des sols dans le bassin versant, un problème qu’il conviendra de résoudre pour que la zone marine protégée puisse produire les effets escomptés. Les menaces posées par le tourisme et le développement côtier sont plutôt faibles aujourd’hui, mais on peut s’attendre à ce qu’elles augmentent considérablement dans un avenir proche étant donné les nombreux projets en réserve, principalement les chantiers de développement touristique et d’adduction d’eau. À l’heure actuelle, il n’existe qu’un hôtel (Ebony Mourouk Hotel), et deux autres sont en projet à Graviers. La zone marine protégée sera l’occasion de contrer toute menace que ces nouvelles initiatives pourraient impliquer.

# 3. Conclusions

## 3.1. Élaboration du projet (idée de base, conception, pertinence)

Conformément aux directives formulées pour les projets du PNUD/FEM, cette section examine le bien-fondé de l’idée de base du projet et de sa conception à la lumière des changements qui sont intervenus depuis son démarrage.

L’Objectif 1 prévoyait de tirer parti des enseignements de la cogestion et de l’expérience acquise sur un site pilote à Rodrigues pour améliorer la politique et les textes de loi applicables à l’ensemble du pays ; cet objectif paraît aujourd’hui inapproprié dans sa conception et ce, pour plusieurs raisons.

Premièrement, le contexte politique, juridique et administratif rendra sa réalisation extrêmement difficile, voire impossible. Rodrigues est autonome pour ce qui est de la gestion des ressources naturelles, avec la possibilité d’élaborer ses propres modalités d’intervention dans le contexte législatif national. La population assez faible et homogène de l’île, le fait qu’il n’y existe pas de parc marin établi de longue date et la récente initiative de création de réserves marines appuyées par une approche participative sont autant d’éléments qui permettent de penser que la mise en place d’une cogestion sera un processus bien plus simple que ce ne serait le cas à Maurice. Maurice dispose de parcs marins établis depuis une dizaine d’années, et les pratiques de gestion, très ancrées, n’associent guère les populations. Par ailleurs, les communautés de pêcheurs de Rodrigues sont les principales parties prenantes, le tourisme jouant encore un rôle minime. C’est exactement l’inverse à Maurice où les zones côtières sont majoritairement affectées aux loisirs des habitants et des touristes étrangers. En outre, les deux îles n’ont pas la même structure institutionnelle : à Maurice, le ministère de l’Agroalimentaire et de la Pêche est responsable des zones marines protégées, tandis qu’à Rodrigues, les parcs marins relèvent de la compétence de la Commission des infrastructures publiques et des parcs marins (tandis que la gestion des réserves marines incombe au Commissaire des pêches). Par conséquent, même si l’on peut transposer certaines idées et notions générales d’une île à l’autre, les processus plus particuliers et les dispositions de gestion devront être spécifiques à chaque île. Étant donné les retards de mise en œuvre des activités prévues à Rodrigues dans le cadre du projet, cela pourrait s’avérer difficile pendant la durée restante du projet, et il serait peut-être préférable de se concentrer, de façon plus générale, sur la mise en place de pratiques éprouvées, et sur le renforcement des politiques et des modalités de gestion des zones marines protégées à Maurice.

Deuxièmement, le produit 1.1 prévoyait la constitution d’une équipe ou d’un groupe de travail chargé d’examiner les politiques et les lois en vigueur puis, en se fondant sur leurs conclusions, l’expérience acquise avec le site pilote et les consultations avec les parties concernées, de formuler des propositions pour l’adoption de nouvelles politiques et une réforme des textes afin de mieux garantir la viabilité financière des zones marines protégées. La législation a en fait évolué depuis le début du projet : la Loi n° 2 de 1998 sur la pêche et les ressources marines a été révisée, et la Loi de 2007 sur la pêche et les ressources marines est maintenant entrée en vigueur. Il ne serait pas réaliste de compter sur une nouvelle révision de ce texte dans un proche avenir.

Troisièmement, l’Objectif 1, tel que décrit dans le document de projet, évoque la nécessité de renforcer la gestion côtière de manière générale, et de promouvoir un tourisme respectueux de l’environnement, autant d’initiatives qui ont déjà été engagées dans le cadre d’autres programmes nationaux. À titre d’exemple, le produit 1.3. visait la mise au point d’un mécanisme réunissant différents organismes afin que les décisions puissent être prises collectivement, et prévoyait des activités, telles que l’examen du mandat des organismes compétents en matière de ressources marines, des consultations avec les parties prenantes et l’élaboration d’un mécanisme de consultation. Ces activités ont déjà été engagées dans le cadre du projet national de Stratégie de gestion intégrée des zones côtières, qui est dirigé par le Département de l’environnement, sous l’autorité du ministère de l’Environnement, et qui débouchera sur l’élaboration d’une stratégie nationale attendue pour janvier 2009. Le produit 1.4. supposait la constitution d’un groupe de travail composé de représentants des principales institutions mauriciennes du tourisme, l’organisation d’activités de sensibilisation, et la formulation de principes en vue d’un tourisme respectueux de l’environnement, assortis d’un mécanisme d’application, autant d’activités qui seront abordées dans le processus d’élaboration de la stratégie nationale sur le tourisme.

Il faut donc remanier l’Objectif 1, en l’axant spécifiquement sur les zones marines protégées, tout en conservant la structure existante à six produits :

1.1 : Renforcer le cadre politique et législatif en vue de la gestion durable des ressources marines ;

1.2 : Mettre au point des outils et des codes de pratique pour faciliter l’application effective des politiques et des lois existantes ;

1.3 : Identifier les mécanismes en vue du renforcement du dispositif institutionnel de gestion durable des ressources marines ;

1.4 : Développer l’action de sensibilisation et de réforme dans le secteur du tourisme pour favoriser l’application des principes de gestion des ressources marines dans ce secteur ;

1.5 : Élaborer des mécanismes à l’appui d’une action de promotion et de réforme du secteur de la pêche ;

1.6 : Mettre au point des mécanismes visant à sensibiliser les secteurs-clés de la société à la nécessité de préserver les ressources marines.

Cette approche a été convenue en accord avec le chargé des opérations d’AFRC, l’organisme d’exécution chargé de cette composante du projet.

Bien que l’idée d’établir un « site pilote » ne semble plus appropriée aujourd’hui, le fondement conceptuel de l’Objectif 2, à savoir la création d’une zone marine protégée cogérée à Rodrigues, reste des plus pertinents. Le site initialement choisi à Mourouk convient toujours (forte biodiversité marine, telle que constatée dans de précédents travaux de recherche ; la Grande passe est la plus large de toutes celles de Rodrigues ; les îles situées dans la zone proposée abritent une flore unique ; la zone est déjà très prisée par les touristes ; la pêche y est très développée, etc.). Par ailleurs, les volets de renforcement des capacités, auxquels une place importante a été accordée à tous les niveaux (apprentissages individuels, développement au sein des institutions, et environnement porteur) et le volet de sensibilisation sont tout aussi importants aujourd’hui qu’à l’époque où le projet a été pensé.

L’Objectif 2, qui est axé sur Rodrigues, est globalement bien soutenu. La préservation des ressources marines est l’une des valeurs fondamentales énoncées dans la Stratégie et Plan d’action pour le secteur de la pêche à Rodrigues (2006), et constitue une priorité immédiate. Le projet a été spécifiquement évoqué dans le discours de présentation du budget 2008 où il est dit que l’Assemblée régionale de Rodrigues « prévoit de publier sous peu au Journal officiel les limites de la zone marine protégée ». Même s’il y a d’évidentes difficultés de mise en œuvre (examinées ci-dessous), la quasi-totalité des personnes interrogées à Rodrigues se sont dites enthousiastes à la perspective d’un parc marin bien géré dans l’île.

Les activités prévues au titre de l’Objectif 1 sont de portée nationale, et il n’a guère été facile d’apprécier le degré d’adhésion et d’engagement des parties concernées. L’impression générale va toutefois dans le sens d’une faible détermination. Plusieurs facteurs ont conduit à cette conclusion, notamment : la difficulté d’obtenir un rendez-vous avec les personnes clés durant la mission d’évaluation à mi-parcours ; le manque d’engagement affiché jusqu’ici par l’organisme d’exécution chargé de l’Objectif 1, si ce n’est la participation de ses représentants aux réunions du Comité de pilotage ; et le fait que des activités aient été engagées dans des domaines connexes, alors que le projet avait déjà démarré, sans que l’équipe de projet y soit associée et sans tirer parti des fonds disponibles au titre du projet (par exemple la révision de la Loi sur la pêche et les ressources marines). Le simple fait qu’il ait été difficile d’organiser les réunions nécessaires à l’évaluation à mi-parcours témoigne en soi d’un manque d’engagement à l’égard du projet et/ou d’une insuffisance de capacités pour s’impliquer dans ce qui peut être perçu comme une initiative pilotée de l’extérieur.

Une difficulté de conception majeure, dans ce projet comme dans nombre d’autres projets du FEM, tient au fait que les modalités de mise en œuvre ne tiennent pas compte de l’insuffisance des capacités, à tous les niveaux, pour gérer un projet de cette ampleur. Comme il en est question ci-après, l’absence de conseiller technique à plein temps s’est révélée un obstacle majeur ; le recrutement tardif du conseiller technique principal, à mi-parcours du projet, a privé les organismes d’exécution et le personnel du projet d’un appui nécessaire, même si celui-ci a depuis consacré un temps considérable au projet.

## 3.2. Mise en œuvre

Cette section examine dans quelle mesure les activités et les produits du projet ont été menés à bien dans le respect du budget et du calendrier, et analyse le projet au regard a) des avancées de la mise en œuvre, et b) de la gestion. Comme il n’y a pas eu d’examen global de l’action menée dans ce cadre, il a fallu puiser dans diverses sources pour dresser ce bilan. Ainsi, les activités prises en compte ne sont pas celles définies au plan de travail élaboré après la préparation du projet de rapport initial, mais celles qui figurent dans le tableau synoptique et le document de projet.

3.2.1. Avancement de la mise en œuvre des activités (efficacité)

- Objectif 1 : Établissement d’un cadre d’intervention politique et institutionnel favorable en vue de la cogestion durable des zones marines protégées sur tout le territoire de la République

Aucune des activités prévues au titre des six produits de cet objectif n’a été engagée et, comme il a déjà été indiqué, il convient de les réviser pour tenir compte des évolutions dans le domaine de la gestion intégrée des zones côtières et du tourisme depuis que le projet a démarré. Le document de projet recommande de ne lancer les activités de l’Objectif 1 qu’à partir du moment où celles prévues pour l’Objectif 2 sont déjà bien engagées. Dans le rapport initial, il est judicieusement recommandé de démarrer certaines activités en parallèle, pour laisser le temps nécessaire à la mise en œuvre de cet objectif, une recommandation approuvée dans cette Évaluation à mi-parcours.

Alors qu’il était suggéré dans le budget et plan de travail révisés d’entreprendre toutes les activités relevant de l’Objectif 1 dans le cadre d’un contrat unique, cette recommandation a été révisée, et il conviendra de passer plusieurs contrats en vue des différents travaux d’assistance technique. Les projets de cadre de référence sont en cours de préparation par le conseiller technique principal. Il faudra en tout premier lieu recenser très précisément les activités nécessaires, puis déterminer les priorités du projet, pour enfin identifier la meilleure méthode de mise en œuvre et donc, les contrats qui seront nécessaires.

- Objectif 2 : Mise en place d’un dispositif innovant de cogestion des zones marines protégées, adapté à l’échelle d’un site pilote représentatif à Rodrigues

Quatre produits sont prévus au titre de l’Objectif 2 :

2.1 : Établissement d’une infrastructure et d’un conseil de gestion intégrée des zones marines protégées ;

2.2 : Formulation d’un plan de gestion intégrée des zones marines protégées ;

2.3 : Développement des capacités en vue de l’application du plan de gestion intégrée des zones marines protégées ;

2.4 : Sensibilisation des populations à la préservation des espèces marines.

3.2.2. Examen de la gestion du projet (efficience)

Le taux de mise en œuvre extrêmement faible, tel que présenté à la 3.2.1, montre qu’il existe des problèmes fondamentaux qui doivent être résolus. Des retards d’exécution ont été signalés dès la toute première réunion du Comité de pilotage, en août 2005 (voir le procès-verbal), tous les intervenants en conviennent, et il en est fait état dans les examens de l’état d’avancement du projet de 2006 et de 2007.

Autre difficulté, certains produits sont abordés de manière très fragmentaire. À titre d’exemple, le produit 2.3, qui se rapporte au renforcement des capacités, supposait la réalisation d’une évaluation initiale des besoins, tandis que le produit 2.4. exigeait la formulation d’une stratégie de sensibilisation ; une autre activité prévoyait l’élaboration d’un plan pour le tourisme. Ces plans et évaluations permettent de s’assurer que tous les problèmes ont été examinés, les priorités définies, que les tâches sont entreprises dans un ordre logique, et qu’un suivi-évaluation sera effectué dans les formes requises. Une stratégie n’est pas nécessairement un document complexe, mais elle doit en revanche énoncer clairement quels sont les besoins d’ensemble, quelles sont les priorités et quel est le calendrier prévu pour résoudre ces questions.

## 3.3. Résultats du projet

Dans la section précédente, on décrivait les activités entreprises au titre des différents produits. Cette section vise à évaluer dans quelle mesure le projet a atteint (ou atteindra, en toute probabilité) ses objectifs, s’il sera viable et quelle sera sa contribution à l’amélioration des compétences des agents nationaux.

3.3.1. Évaluation globale

Étant donné la pertinence de ce projet, l’urgence de sa mise en œuvre pour enrayer la disparition des ressources marines et côtières à Maurice, et l’avancement des travaux à Rodrigue, avec l’élaboration d’une démarche de création et de gestion conjointe de la zone marine protégée, il est recommandé de poursuivre le projet. Du fait des retards de mise en œuvre, il est cependant trop tôt pour constater la moindre réalisation au regard des objectifs, voire évaluer les progrès par rapport à chaque produit d’après les indicateurs définis au tableau synoptique. Seuls trois des dix produits sont suffisamment avancés pour que les progrès puissent être mesurés par ces indicateurs, et l’appréciation qui leur a été attribuée est « partiellement satisfaisant ». Les sept autres produits n’ont pas encore démarré, ou sont encore au stade de la planification, et ne pourraient être jugés autrement que « insatisfaisant » ou « partiellement insatisfaisant ». Pour ce qui est de ses deux objectifs, le projet est donc considéré comme « partiellement insatisfaisant ».

De même, compte tenu des retards cumulés par suite des lenteurs d’exécution, du gros arriéré d’activités qu’il reste à mettre en œuvre et des sérieuses préoccupations quant à l’aptitude des agents du projet, il n’est pas possible, à ce stade, d’attribuer au projet une appréciation autre que « partiellement insatisfaisant ». Toutefois, la lenteur de mise en œuvre signifie aussi que les dépenses ont été très inférieures aux prévisions, ce qui pourrait être considéré comme avantageux si le budget pouvait être ajusté de manière à accroître l’assistance en phase finale du projet. En conséquence, il est recommandé de poursuivre le projet à la condition de recruter davantage de personnel pour a) s’assurer que les activités prévues sont mises en œuvre à un rythme adéquat, et que des procédures appropriées de gestion sont introduites et maintenues ; et, b) dispenser des formations et des activités de renforcement des capacités aux personnes et aux organismes qui seront chargés de poursuivre les travaux après l’achèvement du projet. Des recommandations plus détaillées sont présentées à la section 4.

3.3.2. Réalisation des objectifs

Comme on l’a indiqué plus tôt, le plan concernant l’Objectif 1 est désormais de le rattacher plus étroitement aux zones marines protégées, dans la mesure où la stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières n’aborde la question des aires protégées et du tourisme que de manière très générale. S’agissant des zones marines protégées, cette stratégie comportera probablement des recommandations pour l’implantation de nouveaux parcs marins, de plus grande envergure que Balaclava et Blue Bay, et qui s’apparenteraient donc davantage à la SEMPA de Rodrigues. L’expérience acquise à Rodrigues pourrait ainsi être mise à profit. Il ne sera probablement pas possible de transposer l’outil de cogestion comme cela avait été initialement envisagé, mais certaines des modalités d’intervention mises au point dans le cadre du projet pourraient s’avérer utiles. En outre, le volet de sensibilisation de l’Objectif 1, qui vise à expliciter les effets positifs d’une gestion avisée des zones marines protégées et à les promouvoir auprès de différents secteurs, pourrait avoir un impact majeur si les activités prévues aboutissent. En outre, il convient de donner suite à la recommandation formulée dans l’examen 2007 de l’état d’avancement du projet, à savoir la réalisation d’une analyse coûts-avantages des zones marines protégées à Maurice.

S’agissant de l’Objectif 2, certains résultats commencent à se faire sentir, notamment l’apparition d’un sentiment de propriété collective des ressources du lagon, et la mise en place de processus fondés sur une participation significative des parties concernées. Ces résultats sont principalement dus aux premiers succès que semblent avoir remportés les comités communautaires de ressources, le Conseil consultatif communautaire et le Conseil de gestion de la SEMPA où les décisions collectives sont adoptées et auxquels sont associés les principaux groupes d’intervenants. Cet engagement précoce des communautés tient peut-être au fait que des consultations avaient déjà été menées auprès de certaines des communautés riveraines de la SEMPA à l’occasion du projet d’établissement de réserves marines exécuté par l’ONG Shoals Rodrigues. La structure des comités ressemble à celle utilisée en Tanzanie et aux Comores pour associer les communautés locales à la gestion des zones marines protégées, et il serait utile que le personnel du projet partage ses expériences avec ces pays. Si ce processus se poursuit avec la formulation et l’application du plan de gestion, ce qui supposera la mise au point d’un système de zonage, des réglementations, et des instruments financiers visant à générer des recettes pour appuyer les opérations de conservation, il est très probable qu’une démarche efficace de cogestion sera élaborée d’ici la fin du projet.

L’UICN a défini quatre grands types de gouvernance des zones marines protégées,  dont la cogestion ou gestion en collaboration. Ce mode de gouvernance repose sur diverses formules permettant d’associer les parties prenantes, de la consultation à la recherche de consensus, en passant par la négociation et le partage des responsabilités et, dans certains cas, le transfert des fonctions de gestion à un autre organisme. Il se rapporte aux zones protégées où :

- la responsabilité et le pouvoir de gestion sont partagés entre deux ou plusieurs entités, dont des organismes publics nationaux ou locaux, des populations autochtones et locales, des groupes d’utilisateurs, des entreprises privées et des propriétaires fonciers ;

- le pouvoir de décision, la responsabilité et l’obligation de reddition de compte incombent officiellement à un organisme qui est tenu, en vertu d’une loi ou d’une politique, de collaborer avec d’autres parties prenantes (un système souvent appelé gestion en collaboration) ; ou encore où

- différents intervenants siègent au conseil/organe de gestion doté du pouvoir décisionnel, de la responsabilité et de l’obligation de reddition de compte (on parlera plus volontiers de gestion conjointe).

Les parties prenantes à l’établissement de la SEMPA doivent maintenant déterminer laquelle de ces options est la mieux adapté à la situation de Rodrigues ; plusieurs solutions reflétant ces différentes possibilités ont été décrites précédemment. Il sera important d’établir ce dispositif dans les meilleurs délais, car différents éléments laissent à penser que les pêcheurs, et même certains opérateurs du secteur touristique, commencent à ne plus avoir foi dans le processus. Dans son rapport, le spécialiste de la pêche signale que les populations et les pêcheurs sont bien disposés à l’idée de la création de réserves marines et de mesures de gestion de la pêche, et fait valoir qu’ils sont en partie au moins responsables de la recherche de solutions aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Toutefois, comme on peut le lire dans le rapport initial publié en 2006, les retards de mise en œuvre du projet ont érodé l’enthousiasme de nombre des pêcheurs de la région ; en outre, durant les entretiens conduits en vue de l’évaluation à mi-parcours, plusieurs personnes interrogées ont indiqué que les pêcheurs étaient moins en faveur du projet qu’ils ne l’avaient été, et l’action menée dans le cadre de la campagne de participation communautaire a montré que seulement quatre villages sur neuf témoignaient aujourd’hui d’un soutien plein et entier au projet. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce mécontentement, notamment les attentes excessives qui ont été suscitées chez les populations au démarrage du projet, et la désinformation qui s’est développée (par exemple que les pêcheurs devraient quitter le lagon, et qu’ils seraient dédommagés en raison de la création de la zone marines protégées).

L’évaluation à mi-parcours a mis en évidence le fait que certains (personnel du projet tout autant que parties prenantes) confondent le « projet », qui est essentiellement une enveloppe financière, l’assistance technique qui aura une fin, et la zone marine protégée elle-même qui, une fois établie, demeurera une institution pérenne de Rodrigues. Pendant la durée restante du projet, il sera important de s’assurer que toutes les parties concernées fassent bien la différence. Le processus de préparation du plan de gestion permettra de clarifier les choses une fois qu’il sera lancé. Une première étape devra être de définir soigneusement les « valeurs » de la zone marine protégée (par exemple les caractéristiques de la zone qui ont présidé à sa désignation) qui serviront de base à la formulation du but et objectifs. Un but a été proposé pour la SEMPA dans le document technique élaboré aux fins de parution au Journal officiel : Maintien de l’aptitude naturelle des écosystèmes de la SEMPA à produire des biens et des services, et deux objectifs y ont été associés :

- Conservation des écosystèmes et des habitats en vue de la reconstitution des stocks halieutiques et de la biodiversité à l’intérieur du lagon

- Renforcement de l’assise socio-économique, fondé sur la diversification des activités.

Ces propositions initiales sont intéressantes (en particulier le concept de biens et services écosystémiques), mais elles doivent être bien étudiées, parfaitement comprises et approuvées par tous les intervenants. Pour le moment, ni le but, ni les retombées proposées ne font spécifiquement état de la nécessaire adhésion des populations locales, ou du degré de contrôle dont elles jouiront par rapport à la gestion des ressources de la zone. Il convient de revoir les objectifs/réalisations pour garantir leur contribution au but visé, et s’assurer que leur effet sera spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et opportun (modèle « SMART »). Les indicateurs définis pour le programme de suivi-évaluation de la zone marine protégée doivent être fondées sur les objectifs et les réalisations ; le spécialiste de la réglementation des zones marines protégées est déjà en train de définir des indicateurs, alors que les buts et objectifs n’ont pas été précisés, convenus et appliqués. Des conseils sur la définition des buts et objectifs des plans de gestion peuvent être obtenus auprès de diverses sources, notamment l’Association des sciences de la mer de l’océan Indien occidental (WIOMSA), voir en particulier MPA Managers Toolkit (Vade-mecum des gestionnaires de zones marines protégées), et A Workbook for Assessing Management Effectiveness (Un manuel d’évaluation de l’efficacité de la gestion).

L’inclusion prévue d’une importante composante terrestre est une réelle innovation et, si elle donne les résultats escomptés, ce sera l’un des rares cas de la région où le bassin hydrographique fait partie intégrante de la zone protégée. Des consultations doivent toutefois être engagées avec les populations qui résident dans le périmètre concerné, et il faut impérativement admettre que le même processus doit être appliqué dans la zone terrestre et dans la zone marine, pour s’assurer que toutes les parties concernées sont bien au fait de ce qu’implique la création de la zone protégée et de l’incidence qu’elle aura sur leur existence ; il faudra aussi recueillir des données en vue de l’état des lieux initial. L’avant-projet de réglementation de la SEMPA, pour publication au Journal officiel, propose d’affecter la zone terrestre désignée à la démonstration d’activités de protection environnementale en milieu communautaire, à des pratiques agricoles appropriées et aux techniques de collecte d’eau douce, pour favoriser leur adoption généralisée. La réglementation appropriée pour la planification et la mise en valeur de ce type d’aire protégée devra être étudiée plus attentivement, et il faudra faire appel à un spécialiste à cet effet.

La publication au Journal officiel de la création de la zone marine protégée constituera une réalisation majeure pour le projet. Le document de projet ne fait pas spécifiquement état de cette publication en tant qu’« objectif d’étape » et ne donne aucune indication sur le moment où elle devrait intervenir, peut-être à dessein, dans la mesure où elle est fonction de procédures législatives sur lesquelles le projet n’a aucun contrôle. À l’heure actuelle, le personnel du projet ne ménage aucun effort pour obtenir cette parution au Journal officiel. Il est globalement admis que la réglementation et le plan de zonage doivent être améliorés, et qu’ils doivent être exclus du processus de publication qui doit se borner à définir les limites de la zone marine protégée. Toutefois, plusieurs aspects d’ordre juridique n’ont pas été suffisamment examinés (par exemple le fait que des permis devront être délivrés à tous les utilisateurs de la zone après sa publication au Journal officiel), et le projet de parution au Journal officiel mentionne diverses questions (notamment l’inclusion du bassin hydrographique) qui ne semblent pas avoir été discutée et acceptées par toutes les parties concernées. Il serait donc avisé de ne pas précipiter les choses, et de procéder à une étude exhaustive de toutes les répercussions de la publication au Journal officiel. Les autres activités n’en seraient pas retardées pour autant : par exemple, la formulation du plan de gestion peut toujours aller de l’avant (dans de nombreux pays, le plan de gestion doit être achevé avant la parution au Journal officiel du texte portant création de la zone marine protégée), et il serait toujours possible de recruter du personnel qui devra de toute façon être formé avant de pouvoir passer à l’action sur le terrain. Les avantages que présente une parution précoce au Journal officiel (qui rassurerait les parties concernées sur les avancées de la mise en œuvre et concrétiserait l’existence de la zone) doivent être prudemment mis en balance avec une publication plus tardive, mais qui tiendrait compte de l’ensemble des questions de nature juridique.

3.3.3 Viabilité et développement des capacités

Au produit 2.2., l’Objectif 2 vise à développer les capacités nécessaires à la gestion de la SEMPA, un aspect essentiel pour que cette aire protégée n’existe pas seulement sur le papier. Vu que le gros de ce travail reste à faire, aucun résultat ne peut encore être constaté. L’évaluation des capacités nécessaires doit être réalisée, et il faut encore réfléchir aux priorités de formation pour s’assurer que des capacités adéquates seront disponibles pour la gestion de la SEMPA. Comme on l’a déjà indiqué, il est par exemple prévu de dispenser des formations sur les SIG, ce qui contribuerait directement à la bonne gestion de la SEMPA et des autres zones marines protégées de Maurice. On peut lire dans le rapport d’une mission de cadrage sur les SIG, entreprise dans le cadre du programme ReCoMaP, que les pays de la région, y compris Maurice, ont des capacités suffisantes pour satisfaire les besoins de base en termes de cartographie côtière fondée sur les SIG, mais que ces compétences sont mal utilisées en raison d’une mauvaise coordination et d’un partage insuffisant de données entre les organisations (il y est expressément dit que Shoals Rodrigues fait exception). Il serait donc préférable de se concentrer sur les compétences spécifiques nécessaires à la gestion de la SEMPA, telles que la gestion de programmes, l’administration, la gestion financière, le suivi-évaluation ainsi qu’une connaissance correcte des rôles, du fonctionnement et des avantages que présentent les zones marines protégées chez les agents concernés de la RRA.

L’Objectif 1 et certaines des activités de l’Objectif 2 ont bien souligné qu’il faut s’assurer de la viabilité financière des zones marines protégées à Maurice, et de la SEMPA tout particulièrement. La Loi de 2007 sur la pêche et les ressources halieutiques envisage la création d’un Fonds pour les zones marines protégées, dédié à leur gestion. La réglementation de 2001 sur la pêche et les ressources marines (zones marines protégées) et la réglementation révisée de 2007 fixent les droits à acquitter pour l’obtention de permis d’accès, les activités autorisées, l’utilisation des équipements et des services, etc. Le Fonds pour les zones marines protégées ne semble pas encore établi, bien que des droits soient déjà exigés par le Blue Bay Marine Park en vue de l’obtention de différents permis, et de permis d’« interférence » dans d’autres zones marines protégées. Pour certaines des personnes consultées, la situation actuelle, caractérisée par des financements limités d’origine principalement publique, constitue un obstacle considérable pour l’efficacité de la gestion et des capacités, et contribue ainsi à une insuffisance d’application, de suivi, et de gestion innovante.

Selon les estimations de l’équipe de gestion du projet, les dépenses annuelles de fonctionnement de la SEMPA seraient de l’ordre d’environ 7,5 millions de roupies (USD 275 000). Ces dépenses couvrent les traitements du personnel (directeur, directeur adjoint, chargé des finances, secrétaire, chauffeur, agent de nettoyage, garde-parc en chef, deux gardes-parc adjoints, quatre gardes-parc principaux, et neuf agents de terrain), les dépenses d’exploitation des véhicules et des bateaux, les coûts de maintenance de tous les équipements (matériel de terrain, police de la zone, et équipements administratifs, ainsi que les coûts d’amortissement des équipements sur une période de trois ans. Ne sont pas comptabilisées d’autres dépenses courantes telles que les indemnités versées aux membres des communautés en vue de leur participation aux réunions, d’un montant actuel de 150 roupies par personne, dont l’élimination progressive devra être envisagée, ou qui devront être financées par d’autres moyens.

Plusieurs autres mécanismes de financement pourraient être envisagés, en particulier par le secteur du tourisme et le secteur privé, et il convient de tirer parti de l’appui disponible dans le cadre de ce projet pour explorer d’autres possibilités d’accroître les ressources financières de la SEMPA, voire des autres zones marines protégées de Maurice.

# 4. Recommandations

## 4.1. Mesures immédiates : à engager avant décembre 2008

4.1.1. Renforcer l’équipe de gestion ainsi que la gestion globale du projet

- Finaliser le recrutement du chef de projet ; il faudra impérativement recruter un nouvel assistant dans les meilleurs délais en cas de promotion de l’actuel titulaire du poste, pour veiller à une augmentation réelle des capacités ;

- Créer un nouveau poste au sein du projet (titre à déterminer) pour appuyer l’action de l’équipe de projet, et apporter une formation au personnel en poste afin de renforcer ses capacités. Le PNUD devrait pourvoir ce poste au plus tôt, pour la durée restante du projet, et l’attribuer à une personne (de préférence de Rodrigues) ayant de solides compétences en gestion de projet et, dans l’idéal, une expérience internationale.

- Renforcer la supervision par le PNUD, le NPD et autres entités responsables pour s’assurer que les recommandations de l’audit, de l’examen de l’état d’avancement du projet et du rapport de l’évaluation à mi-parcours sont mises en œuvre et que les procédures régissant le projet sont correctement appliquées.

- Préparer le plan de travail du conseiller technique principal, qui doit être réaliste et faisable compte tenu du temps qu’il consacrera au projet, étant donné qu’il est maintenant basé en Australie).

- Parachever le plan de suivi-évaluation du projet qui devra prévoir un atelier réunissant l’ensemble des agents affectés au projet, le personnel compétent du bureau de pays du PNUD, et les sous-traitants tels que l’ONG Shoals Rodrigues. Cet atelier pourrait être animé par le spécialiste de la réglementation des zones marines protégées (le programme de suivi-évaluation devra être établi au préalable). Cet atelier pourrait être l’occasion de préciser la différence entre le plan de suivi-évaluation du projet, et celui établi pour la zone marine protégée ; réexaminer les indicateurs du tableau synoptique et les réviser si nécessaire ; s’assurer que tous les participants les comprennent et savent quelles données doivent être collectées ; et veiller à la mise en place d’un mécanisme de stockage et d’analyse des données.

4.1.2. Lancer les activités de l’Objectif 1

- Réviser les activités de l’Objectif 1 en vue de leur approbation à la prochaine réunion du Comité de pilotage (septembre 2008), en tenant compte du contexte actuel (c’est-à-dire des autres activités en cours et prévues dans le cadre de projets apparentés, des politiques publiques actuelles, etc.) et en veillant à ce que la durée restante du projet suffise à leur mise en œuvre.

- Préparer un plan de travail pour l’Objectif 1 ;

- Lancer les activités en janvier 2009

.

4.1.3. Lancer le processus de préparation du projet de plan de gestion de la SEMPA (conjuguer plusieurs activités au titre de l’Objectif 2)

- Engager un consultant pour rédiger le plan de gestion et faciliter sa production, conformément à ce qui se fait dans de nombreux autres projets de création de zones marines protégées (les agents de projet ont rarement le temps de s’occuper de ces questions).

- Définir un processus consultatif et participatif et une structure en vue du plan de gestion, en se fondant sur les directives et les modalités acceptées au plan régional et international (par exemple les directives de l’UICN, le dossier de ressources de la WIOMSA) ainsi que sur l’exemple d’autres zones marines protégées dans la région (par exemple les plans de gestion préparés en vue des projets PNUD/FEM de création de zones marines protégées aux Comores et en Tanzanie).

- Finaliser les buts et objectifs de la SEMPA et les examiner en atelier pour recueillir l’agrément de toutes les parties concernées.

- Identifier clairement les différentes possibilités concernant la structure institutionnelle et la dotation en effectifs ; à cet effet, préciser les avantages et inconvénients de chaque formule et trouver un accord sur la solution appropriée, au moyen d’un processus participatif ; une fois cet accord trouvé, préparer l’organigramme correspondant à la structure retenue (dont des gardes-parc et autres postes essentiels), ainsi qu’un descriptif de fonctions pour chacun des postes, en s’inspirant des projets de descriptifs déjà rédigés.

4.1.4. Formation et renforcement des capacités

- Entreprendre une évaluation exhaustive des besoins de formation pour mettre clairement en évidence les besoins spécifiques des différents groupes, identifier les priorités et dresser un calendrier d’intervention.

- Renforcer les relations et exploiter toutes les possibilités de collaboration avec des initiatives connexes menées au plan national (zones marines protégées existantes et en projet), régional (COI-WWF, Programme ReCoMaP, etc.) et international. À titre d’exemple, le projet FEM Les enseignements de l’expérience (www.reefbase.org/gefll/) documente les expériences et les leçons tirés de ses propres projets et d’autres grandes opérations concernant les récifs coralliens et les écosystèmes associés, afin d’en retirer de bonnes pratiques. Cela permettra d’échanger des idées, d’élaborer de nouvelles modalités d’intervention, et d’identifier des actions de formation et de renforcement des capacités.

- Identifier les possibilités de formation dans la région ainsi que les consultants et formateurs susceptibles de fournir les services nécessaires.

## 4.2. Mesures à moyen terme : Janvier 2009 – Achèvement du projet

Objectif 1

- Clôturer les activités.

Objectif 2

- Publier la création de la SEMPA au Journal officiel.

- Recruter le personnel.

- Former le personnel et les parties concernées.

- Mettre en place le centre d’accueil et les activités touristiques destinées aux visiteurs.

- Mettre au point le dispositif de gestion de la composante terrestre de la zone marine protégée.

- Continue de rechercher d’autres moyens de subsistance.

- Identifier des financements à long terme et des partenariats pour appuyer la SEMPA, par exemple avec des organisations internationales telles que le WWF et la WC).

- Préparer une stratégie de sortie (rajouter ce point à la série d’activités prévues au plan de travail) : cette stratégie devra viser la viabilité de la SEMPA, examiner les sources de financement et les besoins d’appui technique et de développement des capacités.

- Faire le bilan des enseignements du projet, et préparer des publications.

## 4.3. Mesures à long terme – Achèvement du projet et au-delà

- Explorer la possibilité de faire admettre la SEMPA en tant que réserve de biosphère côtière et marine UNESCO-MAB, ce qui permettrait de faire reconnaître au plan international les efforts en cours à Rodrigues, et contribuerait à attirer des financements complémentaires de la part de sources différentes. Les réserves de biosphère sont des sites pilotes voués à la recherche et à la démonstration de pratiques de conservation et de développement durable dont les enseignements peuvent être transposés ailleurs, ce qui est précisément l’intention avec la SEMPA. Des informations détaillées sur les avantages qu’elles présentent sont présentées sur le site web de l’UNESCO (www.unesco.org/mab/faq_br.shtml#benef), y compris une brochure téléchargeable à l’adresse : http : //unesdoc.unesco.org/images/0014/001424/142453e.pdf. À Maurice, la zone protégée de Macchabee/Bel Ombre (qui fait partie du parc national des gorges de Rivière Noire) est une réserve de biosphère. Il existe d’autres réserves marines et côtières dans la région, notamment celles de Malindi-Watamu et de Kiunga, toutes deux au Kenya, et celle de Sahamalaza-Îles Radama, à Madagascar

- Envisager la possibilité d’un jumelage avec une autre zone marine protégée de la région ou d’ailleurs. Cette pratique, de plus en plus fréquente dans ce domaine, favorise le partage des expériences et des enseignements et, dans certains cas, les gestionnaires de zones déjà bien implantées peuvent apporter un soutien à leurs homologues de zones nouvellement créées.

- Formuler une politique et un programme de recherche pour la SEMPA : plusieurs thèmes ont déjà été identifiés, notamment des essais expérimentaux qui doivent être réalisés dans le projet de réserve pour la protection intégrale du poulpe, voire dans le projet de zones communautaires interdites, afin d’évaluer l’efficacité de la préservation des habitats du poulpe sur la reconstitution des stocks de géniteurs, et poursuivre les essais de pêche du poulpe au casier qui visent à mettre au point une méthode de pêche moins destructrice (voir le rapport du spécialiste de la pêche).

# 5. Enseignements

Cette section s’adresse principalement au PNUD/FEM, car elle recense les enseignements tirés de ce projet qui pourraient s’avérer utiles pour d’autres opérations du FEM. En matière de création et de gestion de zones marines protégées, le consultant a acquis de l’expérience dans deux autres opérations PNUD/FEM, le projet sur la biodiversité des Comores, et le projet de parc marin de l’estuaire de Mnazi Bay-Ruvuma, en Tanzanie. Il faisait aussi partie de l’équipe chargée de l’évaluation à mi-parcours du projet Préservation et gestion de la biodiversité des zones côtières, marines et insulaires d’Érythrée. Cette expérience lui a été utile pour formuler les conclusions générales ci-dessous :

Il convient de reconnaître qu’il est difficile d’exécuter des projets PNUD/FEM de cette nature

Comme d’autres opérations du PNUD/FEM, ce projet a montré, qu’une longue période de démarrage est nécessaire compte tenu des délais de recrutement et de mise en place de l’assistance technique et des procédures nécessaires. Une phase de démarrage trop prolongée peut avoir des effets négatifs persistants sur l’exécution, car les activités initialement proposées n’ont plus lieu d’être, ou doivent de plus en plus souvent être révisées à mesure de l’évolution du contexte général, tandis que la durée d’exécution diminue en parallèle, ce qui impose des pressions croissantes à l’équipe de projet. C’est là un problème si fréquent que le PNUD devrait le soulever auprès du FEM.

Importance d’un solide rapport initial et, le cas échéant, d’une révision du tableau synoptique

Comme il y a parfois une période très longue entre la finalisation du document de projet et le lancement des opérations, il convient d’accorder plus de poids à la préparation d’un solide rapport initial. Ce rapport doit tenir compte de l’éventuelle évolution du contexte d’intervention et autoriser les modifications nécessaires au tableau synoptique ou aux modalités d’exécution du projet, à mesure que les conditions d’intervention sont mieux comprises.

Formation du personnel de projet aux procédures PNUD/FEM et à la gestion générale des projets

Fournir des manuels et des directives sur les procédures du PNUD/FEM et un seul cours initial de formation ou d’introduction est souvent insuffisant pour garantir la bonne gestion du projet. Les agents du PNUD doivent examiner toutes les directives avec le personnel afin de les rattacher au projet lui-même ; les projets présentent inévitablement des différences, ce qui signifie que les directives générales doivent être adaptées. Des ateliers périodiques de formation ou de révision auraient leur utilité. En outre, le personnel du bureau de pays du PNUD doit veiller à se tenir au courant de toute modification des procédures, et transmettre directement ces informations à l’équipe de projet.

Importance d’une bonne supervision et d’un soutien de la part du bureau de pays du PNUD et du responsable de projet PNUD/FEM

Les procédures du PNUD/FEM prévoient des mécanismes de supervision qui ne sont pas toujours pleinement appliqués. Le personnel doit prévoir du temps et des ressources à cet effet. C’est notamment important dans les projets où il n’y a pas d’organisation technique (telles que l’UICN ou le WWF) à même de développer les capacités de gestion des projets, de fournir un soutien aux conseillers techniques, et un appui technique et administratif général lorsque les capacités sont insuffisantes.

Taille et portée des projets de préservation de la biodiversité

Ce projet, tout comme le projet sur la biodiversité des Comores et le projet de biodiversité côtière et marine en Érythrée, montre bien à quel point il est difficile d’exécuter au niveau national et local des opérations de grande envergure sur la préservation de la biodiversité. Dans le cas d’espèce, le travail qui doit être effectué à Rodrigues en vue de la mise en place d’un solide cadre de création et de gestion de zones marines protégées mériterait à lui seul de faire l’objet d’un projet du FEM. L’ajout d’une composante relative à la politique nationale sur les zones marines protégées, qui suppose l’intervention d’un ensemble différent d’intervenants, fait peser des exigences irréalistes sur le personnel de projet étant donné les capacités existantes à Maurice comme à Rodrigues.

Gell, F.R., Lynch T.L., Meunier, M.S., Blais, M.E.I. et Hooper, T.J. 2003. Marine Reserves for Sustainable Fisheries and Conservation in Rodrigues. Shoals Rodrigues

Borrini-Feyerabend, G., Kothari, A. et Oviedo, G. 2004. Indigenous and Local Communities and Protected Areas  : Towards Equity and Enhanced Conservation. UICN, Gland, Suisse et Cambridge (Royaume-Uni). 111 pp.

Dudley, N., Mulongoy, K.J., Cohen, S., Stolton, S., Barber, C.V. et Gidda, S.B. 2005. Towards Effective Protected Area Systems. An Action Guide to Implement the Convention on Biological Diversity Programme of Work on Protected Areas. Série des Publications techniques n° 18, Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, Montréal, 108 pp.

Marchesi, N. 2007. Rapport final. Mission de cadrage sur les SIG. Septembre 2007. Programme ReCoMaP.

Information fournie par le chargé des opérations d’AFRC.

Voir par exemple Spergel, B. & Moye, M. 2004. Financing Marine Conservation  : a Menu of Options. Center for Conservation Finance, WWF, Washington, États-Unis d’Amérique.